## Лист1
Название проекта | Первичное тестирования интернет магазина
Объект тестирования | http://demowebshop.tricentis.com/
Автор | Виктория Стреминская (v.streminskaia@gmail.com)
Дата | 2022-11-20
Цель тест-плана
1. Описание процесса тестирования интернет-магазина http://demowebshop.tricentis.com/
2. Определение стратегии тестирования
3. Обозначение сроков тестирования
4. Распределение ролей и обязанностей среди команды тестировщиков. Эстимация и составление графика тестирования
5. Оценка рисков с предлагаемыми способами их решения
6. Определение предварительных условий для успешного выполнения тестирования
7. Определение критериев входа и выхода из тестирования
8. Обозначение требований к ресурсам, окружениям необходимых для процесса тестирования
9. Определение границ тестирования: описание функциональностей, подвергаемых тестированию; описание функциональностей, не подвергаемых тестированию
10. Определение методов и видов тестирования, используемых в процессе исследования продукта
11. Выбор и определение видов тестовой документации. Определение способов предоставления документации и отчетности о результатах тестирования
Команда тестировщиков | 1. Стреминская Виктория Александровна 2. Новичок Иван Иванович 3. Отпускной Петр Петрович
Сроки первичного тестирования тестирования: | 1 месяц, 22.11.2022-22.12.2022
Критерии начала:
1. Готовы и утверждены требования к тестируемым блокам
2. Тестируемый функционал закончен и готов для передачи в тестирование
3. Определены и согласованы виды тестовой документации
4. Написан и утвержден тест-план первичного тестирования
5. Установлено все необходимое тестовое окружение
6. Обозначены виды тестирования, планируемые к использованию в рамках тестирования
Критерии выхода из тестирования:
1. Smoke тесты пройдены
2. Все найденные дефекты задокументированы.
3. Исправлено 90% критических дефектов
4. Оставшиеся дефекты не влияют на работу основного функционала сайта
Тестируемый функционал сайта:
1. Регистрация пользователя на сайте: Register
2. Авторизация: Log in
3. Каталог, выбор товара из каталога
4. Поиск товара через поисковую строку
5. Добавление товара в корзину
Не будет протестировано:
1. Возможность добавить товар в избранное: Wishlist
2. Возможность сравнить товары и отфильтровать товары в виду отсутствия доступа к характеристикам товаров
3. Тестирование оплаты посредством банковских карт ввиду отсутствия доступа к базе данных платежной системы
4. Возможность выбора способа доставки товара, т.к функция доступна только после оплаты
5. Footer с правовой информацией, информацией о клиентском обслуживании, аккаунте и ссылки на соцсети магазина ввиду ограниченных сроков тестирования.
Тестовое окружение:
1.Операционные системы: Windows 10, Windows 11
2. Браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox
3. TMS системы: Qase
4. Баг-трекинговые системы: Youtrack
5. Инструменты для попарного тестирования: PICT (для тестирования каталога)
6. JMeter для нагузочного тестирования
7. Monosnap для добавления скриншотов в баг-репорты
Тестовая документация:
1. Тест-план первичного тестирования
2. Чек-лист для тестирования поисковой строки
3.Тест-кейсы для тестирования блоков: регистрация пользователя, авторизация, каталог, корзина
4. Баг-репорты
5. Отчет о результатах первичного тестирования
Виды тестирования:
1. Smoke тестирование основного функционала
2. Функциональное тестирование: тестирование формы регистрации, авторизациии, валидации всех обязательных полей, формы обратной связи; всплывающие сообщения, фильтры, функциональность доступных кнопок, почтовая функциональность системы.
3. Тестирование производительности: нагрузочное и стресс-тестирование
4. Тестирование локализации: проверка правильности отображения валют ддя выбранной локали
Риски и ограничения:
1. Ввиду ограниченности людских ресурсов (один из команды тестировщиков-стажер, второму сотруднику предоставлен отпуск на две недели) возможно увеличение сроков тестирования.
2.Использование ограниченного браузерного тестового окружения не может гарантировать отсутствие дефектов при отображении данного ресурса в других браузерных средах.
3.Использование ограниченного операционного окружения не может гарантировать отсутствие дефектов при работе в других операционных системах